План первоочередных шагов по реализации

Соглашения о развитии инвестиционной и инновационной деятельности

между Кабинетом Министров Чувашской Республики, ТПП РФ и ТПП Чувашской Республики

| № | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение первого заседания Рабочей группы по реализации трехстороннего соглашения | 26.07.11 | И.Б.Моторин А.В.Захаров И.В.Кустарин |
|  | Уточнение состава Рабочей группы: Подготовка предложений от ТПП РФ, Минэкономразвития ЧР, ТПП ЧР. Свод предложений – Минэкономразвития ЧР. | 29.07.11. | И.Б.Моторин А.В.Захаров И.В.Кустарин |
|  | Утверждение согласованного состава Рабочей группы у Председателя Кабинета Министров ЧР О.В.Макарова | 10.08.11. | И.Б.Моторин |
|  | Формирование Экспертного совета по оценке проектов: Подготовка предложений по составу и регламенту работы Экспертного совета от ТПП РФ, Минэкономразвития ЧР, ТПП ЧР. Свод предложений и утверждение состава Совета – Минэкономразвития ЧР | 10.08.11. 25.08.11. | И.Б.Моторин И.В.Кустарин Д.Н.Курочкин Д.В.Любомудров И.Б.Моторин |
|  | Отработка алгоритма поиска и отбора проектов: Подготовка предложений от ТПП РФ, Минэкономразвития ЧР, ТПП ЧР. Свод предложений – ТПП ЧР | 05.08.11. 12.08.11. | И.Б.Моторин И.В.Кустарин Д.Н.Курочкин Д.В.Любомудров И.В.Кустарин |
|  | Предложение и утверждение методики подготовки информации о проектах: Разработка предложений по методике подготовки информации по проектам – ТПП РФ Обсуждение предложений на заседании Рабочей группы (по электронной почте) Утверждение методических рекомендаций председателем Рабочей группы | 01.08.11. 05.08.11. 10.08.11. | Д.Н.Курочкин Д.В.Любомудров А.Г.Вялкин Д.Н.Курочкин И.Б.Моторин |
|  | Подготовка перечня приоритетных региональных проектов Минэкономразвития ЧР с участием ТПП ЧР при консультационном и методическом содействии ТПП РФ | 01.08.11. | И.Б.Моторин И.В.Кустарин Д.Н.Курочкин Д.В.Любомудров А.Г.Вялкин |
|  | Подготовка базы данных потенциальных российских и зарубежных инвесторов с указанием приоритетов их работы в России: предпочтительные отрасли, регионы, объемы инвестиций в один проект, срок окупаемости, размер приобретаемого пакета акций, стадии проекта – ТПП РФ | 15.08.11. | Д.Н.Курочкин П.Г.Иванова |
|  | Продвижение информации о проектах Чувашской Республики к потенциальным инвесторам с использованием: базы данных инвесторов, представительств ТПП РФ за рубежом, деловых советов, двусторонних ТПП, иностранных ТПП. | 20.08.11. | Д.Н.Курочкин П.Г.Иванова А.Г.Вялкин |
|  | Подготовка и проведение круглого стола «Роль системы торгово-промышленных палат в привлечении инвестиций в экономику России» и организация стенда на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011» (г. Сочи, 15-18.09.11) с участием Кабинета Министров ЧР и ТПП ЧР: Разработка требований к информации и инвестиционным проектам, которые будут демонстрироваться на стенде – ТПП РФ Подготовка концепции и программы проведения круглого стола и согласование условий участия в нем представителей Кабинета Министров ЧР и ТПП ЧР (тема и формат выступления, вопрос оплаты регистрационного взноса и т.д.) – ТПП РФ Представление информации, необходимой для включения в общую презентацию на стенде ТПП РФ – Минэкономразвития ЧР совместно с ТПП ЧР; Представление тезисов выступления на круглом столе – Минэкономразвития ЧР. | 22.07-01.09.11. 22.07.11. 01.08.11. 25.07.11. 01.09.11. | И.Б.Моторин И.В.Кустарин Д.Н.Курочкин П.Г.Иванова А.Г.Вялкин Д.Н.Курочкин П.Г.Иванова А.Г.Вялкин Д.Н.Курочкин П.Г.Иванова А.Г.Вялкин И.Б.Моторин И.В.Кустарин А.Г.Вялкин И.В.Кустарин |
|  | Подготовка и проведение презентации инвестиционного потенциала и приоритетных инвестиционных проектов Чувашской Республики по отдельно согласованному плану – ТПП РФ, Кабинет Министров ЧР, ТПП ЧР | Ноябрь 2011 | И.Б.Моторин И.В.Кустарин Д.Н.Курочкин |